## Modelo 1
| Actividades Clave | Distribucion de Actividades | Lider | Tiempo
1 | Viabilidad del Proyecto | Michell | Michell | 1 Semana
2 | Planeación | Luis | Luis | 1 Semana
3 | Toma de Requerimientos Funcionales | Leonardo | Leonardo | 1 Semana
4 | Toma de Requerimientos No Funcionales | Leonardo | Leonardo | 1 Semana
5 | Analisis | Michell, Luis | Michell | 1 Semana
6 | Diseño | Leonardo, Carlos, Luis | Leonardo | 2 Semana
7 | Desarrollo (Codificación) | Michell, Luis, Carlos, Leonardo | Michell | 6 Semana
8 | Pruebas | Luis | Luis | 1 Semana
9 | Desplegar | Michell | Michell | 1 Semana
10 | Documentación | Michell, Leonardo, Carlos | Carlos | 10 Semana
11 | Distribución | Michell, Luis, Carlos, Leonardo | Leonardo | 1 Semana
12 | Revisión | Leonardo | Leonardo | 1 Semana
13 | Mantenimiento | Carlos | Carlos | 48 Semana