## Diagrama GANTT Actualizado 0901
Diagrama de Planeación (GANTT)
Fechas | Meses |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Tiempo Total (Horas)
| Semanas |  | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana
Actividades | 1 | Viabilidad del Proyecto | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 3 hrs. | 3
| 1.1 | Viabilidad Economica | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 1.2 | Viabilidad Tecnica | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 1.3 | Viabilidad Tiempo | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2 | Planeación | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 6 hrs. | 6
| 2.1 | Verificación de los Riesgos | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2.2 | Estimación de Costos | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2.3 | Asignación de Recursos | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2.4 | Planificación del Tiempo | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 2 hrs.
| 2.5 | División de Tareas | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 3 | Toma de Requerimientos Funcionales | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 3 hrs. | 3
| 3.1 | Visita al Cliente | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 3.2 | Análisis de Propuestas | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 2 hrs.
| 4 | Toma de Requerimientos No Funcionales | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 3 hrs. | 3
| 4.1 | Visita al Cliente | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 4.2 | Análisis de Propuestas | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 2 hrs.
| 5 | Análisis |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 10 hrs. | 10
| 5.1 | Comprensión de los Requerimientos |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 2:30 hrs.
| 5.2 | Análisis de las Tecnologías |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 2:30 hrs.
| 5.3 | Jerarquización de Requerimientos |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 2:30 hrs.
| 5.4 | Revisión de Antecedentes |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 2:30 hrs.
| 6 | Diseño |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 32 hrs. | 32
| 6.1 | Diseño UX de la Interfaz y de Alto Nivel |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 6 hrs.
| 6.2 | Diseño (Maquetado/Modelado) UI de la Interfaz |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 6 hrs.
| 6.3 | Modelación de la Base de Datos |  | HECHO | HECHO | HECHO | PARO |  |  | HECHO | [11 empty] | 8 hrs.
| 6.4 | Modelación de la Estructura del Proyecto |  | HECHO | HECHO | HECHO | PARO |  |  | HECHO | [11 empty] | 4 hrs.
| 6.5 | Modelación de la Funcionalidad del Proyecto |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 8 hrs.
| 7 | Desarrollo (Codificación) |  |  |  | PARO |  |  |  | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER |  | 110 hrs. | 110
| 7.1 | Versionado |  |  |  | PARO |  |  |  | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER |  | 5 hrs.
| 7.2 | Desarrollo de Interfaces |  |  |  | PARO |  |  |  | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO |  |  |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER |  | 30 hrs.
| 7.3 | Desarrollo de la Base de Datos |  |  |  | PARO | [5 empty] | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | [6 empty] | 15 hrs.
| 7.4 | Desarrollo de la Lógica del Programa |  |  |  | PARO | [6 empty] | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER |  | 40 hrs.
| 7.5 | Interconectar la Usabilidad del Programa |  |  |  | PARO | [8 empty] | HECHO | HECHO | HECHO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER |  | 20 hrs.
| 8 | Pruebas |  |  |  | PARO | [10 empty] | HECHO | EN PROGRESO |  |  |  | 40 hrs. | 40
| 8.1 | Testeo de la Aplicación |  |  |  | PARO | [10 empty] | HECHO | EN PROGRESO | SIN HACER |  |  | 15 hrs.
| 8.2 | Detectar Posibles Errores |  |  |  | PARO | [10 empty] | HECHO | EN PROGRESO |  |  |  | 10 hrs.
| 8.3 | Validación de Errores |  |  |  | PARO | [11 empty] | EN PROGRESO | SIN HACER |  |  | 15 hrs.
| 9 | Desplegar |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 10 hrs. | 10
| 9.1 | Obtención de Licencias de las Tiendas |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 3 hrs.
| 9.2 | Empaquetado de la Aplicación |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER |  |  | 4 hrs.
| 9.3 | Subir Aplicación |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 3 hrs.
| 10 | Documentación | HECHO | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | HECHO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | 240 hrs. | 240
| 11 | Distribución |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | 10 hrs. | 10
| 11.1 | Dar a Conocer la Aplicación |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER | SIN HACER | 10 hrs.
| 12 | Revisión |  |  |  | PARO | [14 empty] | SIN HACER | 6 hrs. | 6
| 12.1 | Platica con el Cliente |  |  |  | PARO | [14 empty] | SIN HACER | 2 hrs.
| 12.2 | Recibir Retroalimentación |  |  |  | PARO | [14 empty] | SIN HACER | 4 hrs.
| 13 | Mantenimiento |  |  |  | PARO | [14 empty] | SIN HACER | 240 hrs.
| 13.1 | Revisión de Errores |  |  |  | PARO | [14 empty] | SIN HACER | Indefinido
| 13.2 | Validación de los Recursos |  |  |  | PARO | [14 empty] | SIN HACER | Indefinido
| 13.3 | Adaptación a Nuevas Versiones |  |  |  | PARO | [14 empty] | SIN HACER | Indefinido
[22 empty] | 473 | hrs.
CORTE |  |  |  | SEMANA |  |  |  | PROGRESO |  |  |  | ADELANTO Y ATRASO |  |  |  |  | NUEVAS CARACTERISTICAS
Primer Corte de Actividades |  |  |  | 1ra. Semana de Octubre |  |  |  | Viabilidad, Planeación, Requerimientos y Parte del Análisis. |  |  |  | Adelanto: No. |  |  |  |  | Nada nuevo a surgido qué esté planeado o no, o algo que no teniamos planeado.
Atraso: Vamos atrasados en cuanto al prototipado de las interfaces, el diseño UX de la aplicación, y la estructuración de proyecto y su funcionalidad.
CORTE |  |  |  | SEMANA |  |  |  | PROGRESO |  |  |  | ADELANTO Y ATRASO |  |  |  |  | NUEVAS CARACTERISTICAS
Segundo Corte de Actividades |  |  |  | 4ta. Semana de Noviembre |  |  |  | Viabilidad, Planeación, Requerimientos, Análisis, Diseño, y se está trabajando con la Códificación. |  |  |  | Adelanto: No. |  |  |  |  | Nuevas pantallas que aun no estan prototipadas en el modelado de las interfaces, creación y modificaciónde ciertos metadatos de la aplicación, como puede ser su nombre (para posterior publicación) y diseñar el icono que utilizará.
Atraso: Vamos atrasados en cuanto a la inserción de datos en la base de datos, y un poco con las interfaces de usuario de la aplicación.
CORTE |  |  |  | SEMANA |  |  |  | PROGRESO |  |  |  | ADELANTO Y ATRASO |  |  |  |  | NUEVAS CARACTERISTICAS
Tercer Corte de Actividades |  |  |  | 1ra. Semana de Enero |  |  |  | Buscador y Cards de la página principal, Implementación del Mapa, creación y obtención de los datos de la API de nuetra base de datos. |  |  |  | Adelanto: No. |  |  |  |  | Implementación total del modo oscuro, dar diseño en general a la app.
Atraso: Vamos atrasados en cuanto a documentación, generar ciertas interfaces finales y el método de pago con el cliente sobre la app.

## Diagrama GANTT Actualizado 2811
Diagrama de Planeación (GANTT)
Fechas | Meses |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Tiempo Total (Horas)
| Semanas |  | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana
Actividades | 1 | Viabilidad del Proyecto | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 3 hrs. | 3
| 1.1 | Viabilidad Economica | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 1.2 | Viabilidad Tecnica | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 1.3 | Viabilidad Tiempo | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2 | Planeación | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 6 hrs. | 6
| 2.1 | Verificación de los Riesgos | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2.2 | Estimación de Costos | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2.3 | Asignación de Recursos | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2.4 | Planificación del Tiempo | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 2 hrs.
| 2.5 | División de Tareas | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 3 | Toma de Requerimientos Funcionales | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 3 hrs. | 3
| 3.1 | Visita al Cliente | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 3.2 | Análisis de Propuestas | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 2 hrs.
| 4 | Toma de Requerimientos No Funcionales | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 3 hrs. | 3
| 4.1 | Visita al Cliente | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 4.2 | Análisis de Propuestas | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 2 hrs.
| 5 | Análisis |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 10 hrs. | 10
| 5.1 | Comprensión de los Requerimientos |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 2:30 hrs.
| 5.2 | Análisis de las Tecnologías |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 2:30 hrs.
| 5.3 | Jerarquización de Requerimientos |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 2:30 hrs.
| 5.4 | Revisión de Antecedentes |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 2:30 hrs.
| 6 | Diseño |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 32 hrs. | 32
| 6.1 | Diseño UX de la Interfaz y de Alto Nivel |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 6 hrs.
| 6.2 | Diseño (Maquetado/Modelado) UI de la Interfaz |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 6 hrs.
| 6.3 | Modelación de la Base de Datos |  | HECHO | HECHO | HECHO | PARO |  |  | HECHO | [11 empty] | 8 hrs.
| 6.4 | Modelación de la Estructura del Proyecto |  | HECHO | HECHO | HECHO | PARO |  |  | HECHO | [11 empty] | 4 hrs.
| 6.5 | Modelación de la Funcionalidad del Proyecto |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 8 hrs.
| 7 | Desarrollo (Codificación) |  |  |  | PARO |  |  |  | HECHO | HECHO | HECHO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 110 hrs. | 110
| 7.1 | Versionado |  |  |  | PARO |  |  |  | HECHO | HECHO | HECHO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 5 hrs.
| 7.2 | Desarrollo de Interfaces |  |  |  | PARO |  |  |  | HECHO | HECHO | HECHO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | [7 empty] | 30 hrs.
| 7.3 | Desarrollo de la Base de Datos |  |  |  | PARO | [5 empty] | HECHO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | [6 empty] | 15 hrs.
| 7.4 | Desarrollo de la Lógica del Programa |  |  |  | PARO | [6 empty] | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  |  | 40 hrs.
| 7.5 | Interconectar la Usabilidad del Programa |  |  |  | PARO | [8 empty] | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 20 hrs.
| 8 | Pruebas |  |  |  | PARO | [10 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 40 hrs. | 40
| 8.1 | Testeo de la Aplicación |  |  |  | PARO | [10 empty] | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  | 15 hrs.
| 8.2 | Detectar Posibles Errores |  |  |  | PARO | [10 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 10 hrs.
| 8.3 | Validación de Errores |  |  |  | PARO | [11 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  |  | 15 hrs.
| 9 | Desplegar |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 10 hrs. | 10
| 9.1 | Obtención de Licencias de las Tiendas |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 3 hrs.
| 9.2 | Empaquetado de la Aplicación |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER |  |  | 4 hrs.
| 9.3 | Subir Aplicación |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 3 hrs.
| 10 | Documentación | HECHO | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | HECHO | HECHO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  | 240 hrs. | 240
| 11 | Distribución |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER |  |  | 10 hrs. | 10
| 11.1 | Dar a Conocer la Aplicación |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 10 hrs.
| 12 | Revisión |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | 6 hrs. | 6
| 12.1 | Platica con el Cliente |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | 2 hrs.
| 12.2 | Recibir Retroalimentación |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | 4 hrs.
| 13 | Mantenimiento |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | 240 hrs.
| 13.1 | Revisión de Errores |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | Indefinido
| 13.2 | Validación de los Recursos |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | Indefinido
| 13.3 | Adaptación a Nuevas Versiones |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | Indefinido
[22 empty] | 473 | hrs.
CORTE |  |  |  | SEMANA |  |  |  | PROGRESO |  |  |  | ADELANTO Y ATRASO |  |  |  |  | NUEVAS CARACTERISTICAS
Primer Corte de Actividades |  |  |  | 1ra. Semana de Octubre |  |  |  | Viabilidad, Planeación, Requerimientos y Parte del Análisis. |  |  |  | Adelanto: No. |  |  |  |  | Nada nuevo a surgido qué esté planeado o no, o algo que no teniamos planeado.
Atraso: Vamos atrasados en cuanto al prototipado de las interfaces, el diseño UX de la aplicación, y la estructuración de proyecto y su funcionalidad.
CORTE |  |  |  | SEMANA |  |  |  | PROGRESO |  |  |  | ADELANTO Y ATRASO |  |  |  |  | NUEVAS CARACTERISTICAS
Segundo Corte de Actividades |  |  |  | 4ta. Semana de Noviembre |  |  |  | Viabilidad, Planeación, Requerimientos, Análisis, Diseño, y se está trabajando con la Códificación. |  |  |  | Adelanto: No. |  |  |  |  | Nuevas pantallas que aun no estan prototipadas en el modelado de las interfaces, creación y modificaciónde ciertos metadatos de la aplicación, como puede ser su nombre (para posterior publicación) y diseñar el icono que utilizará.
Atraso: Vamos atrasados en cuanto a la inserción de datos en la base de datos, y un poco con las interfaces de usuario de la aplicación.

## Diagrama GANTT Actualizado 1311
Diagrama de Planeación (GANTT)
Fechas | Meses |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Tiempo Total (Horas)
| Semanas |  | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana
Actividades | 1 | Viabilidad del Proyecto | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 3 hrs. | 3
| 1.1 | Viabilidad Economica | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 1.2 | Viabilidad Tecnica | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 1.3 | Viabilidad Tiempo | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2 | Planeación | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 6 hrs. | 6
| 2.1 | Verificación de los Riesgos | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2.2 | Estimación de Costos | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2.3 | Asignación de Recursos | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 2.4 | Planificación del Tiempo | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 2 hrs.
| 2.5 | División de Tareas | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 3 | Toma de Requerimientos Funcionales | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 3 hrs. | 3
| 3.1 | Visita al Cliente | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 3.2 | Análisis de Propuestas | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 2 hrs.
| 4 | Toma de Requerimientos No Funcionales | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 3 hrs. | 3
| 4.1 | Visita al Cliente | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 1 hr.
| 4.2 | Análisis de Propuestas | HECHO |  |  | PARO | [15 empty] | 2 hrs.
| 5 | Analisis |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 10 hrs. | 10
| 5.1 | Comprensión de los Requerimientos |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 2:30 hrs.
| 5.2 | Analisis de las Tecnologias |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 2:30 hrs.
| 5.3 | Jerarquización de Requerimientos |  | HECHO |  | PARO | [15 empty] | 2:30 hrs.
| 5.4 | Revisión de Antecedentes |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | EN PROGRESO | [11 empty] | 2:30 hrs.
| 6 | Diseño |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | HECHO | [11 empty] | 32 hrs. | 32
| 6.1 | Diseño UX de la Interfaz y de Alto Nivel |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | EN PROGRESO | [11 empty] | 6 hrs.
| 6.2 | Diseño (Maquetado/Modelado) UI de la Interfaz |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | EN PROGRESO | [11 empty] | 6 hrs.
| 6.3 | Modelación de la Base de Datos |  | HECHO | HECHO | HECHO | PARO |  |  | EN PROGRESO | [11 empty] | 8 hrs.
| 6.4 | Modelación de la Estructura del Proyecto |  | HECHO | HECHO | HECHO | PARO |  |  | EN PROGRESO | [11 empty] | 4 hrs.
| 6.5 | Modelación de la Funcionalidad del Proyecto |  | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | EN PROGRESO | [11 empty] | 8 hrs.
| 7 | Desarrollo (Codificación) |  |  |  | PARO |  |  |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 110 hrs. | 110
| 7.1 | Versionado |  |  |  | PARO |  |  |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 5 hrs.
| 7.2 | Desarrollo de Interfaces |  |  |  | PARO |  |  |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | [7 empty] | 30 hrs.
| 7.3 | Desarrollo de la Base de Datos |  |  |  | PARO | [5 empty] | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | [6 empty] | 15 hrs.
| 7.4 | Desarrollo de la Lógica del Programa |  |  |  | PARO | [6 empty] | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  |  | 40 hrs.
| 7.5 | Interconectar la Usabilidad del Programa |  |  |  | PARO | [8 empty] | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 20 hrs.
| 8 | Pruebas |  |  |  | PARO | [10 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 40 hrs. | 40
| 8.1 | Testeo de la Aplicación |  |  |  | PARO | [10 empty] | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  | 15 hrs.
| 8.2 | Detectar Posibles Errores |  |  |  | PARO | [10 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 10 hrs.
| 8.3 | Validación de Errores |  |  |  | PARO | [11 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  |  | 15 hrs.
| 9 | Desplegar |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 10 hrs. | 10
| 9.1 | Obtención de Licencias de las Tiendas |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 3 hrs.
| 9.2 | Empaquetado de la Aplicación |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER |  |  | 4 hrs.
| 9.3 | Subir Aplicación |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 3 hrs.
| 10 | Documentación | HECHO | HECHO | HECHO | PARO |  |  |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  | 240 hrs. | 240
| 11 | Distribución |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER |  |  | 10 hrs. | 10
| 11.1 | Dar a Conocer la Aplicación |  |  |  | PARO | [12 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  | 10 hrs.
| 12 | Revisión |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | 6 hrs. | 6
| 12.1 | Platica con el Cliente |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | 2 hrs.
| 12.2 | Recibir Retroalimentación |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | 4 hrs.
| 13 | Mantenimiento |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | 240 hrs.
| 13.1 | Revisión de Errores |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | Indefinido
| 13.2 | Validación de los Recursos |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | Indefinido
| 13.3 | Adaptación a Nuevas Versiones |  |  |  | PARO | [13 empty] | SIN HACER |  | Indefinido
[22 empty] | 473 | hrs.
CORTE |  |  |  | SEMANA |  |  |  | PROGRESO |  |  |  | ADELANTO Y ATRASO |  |  |  |  | NUEVAS CARACTERISTICAS
Primer Corte de Actividades |  |  |  | 1ra. Semana de Octubre |  |  |  | Viabilidad, Planeación, Requerimientos y Parte del Análisis. |  |  |  | Adelanto: No. |  |  |  |  | Nada nuevo a surgido qué esté planeado o no, o algo que no teniamos planeado.
Atraso: Vamos atrasados en cuanto al prototipado de las interfaces, el diseño UX de la aplicación, y la estructuración de proyecto y su funcionalidad.

## Diagrama GANTT
Diagrama de Planeación (GANTT)
Fechas | Meses |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Tiempo Total (Horas)
| Semanas |  | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana
Actividades | 1 | Viabilidad del Proyecto | HECHO | [10 empty] | 3 hrs. | 3
| 1.1 | Viabilidad Economica | HECHO | [10 empty] | 1 hr.
| 1.2 | Viabilidad Tecnica | HECHO | [10 empty] | 1 hr.
| 1.3 | Viabilidad Tiempo | HECHO | [10 empty] | 1 hr.
| 2 | Planeación | HECHO | [10 empty] | 6 hrs. | 6
| 2.1 | Verificación de los Riesgos | EN PROGRESO | [10 empty] | 1 hr.
| 2.2 | Estimación de Costos | EN PROGRESO | [10 empty] | 1 hr.
| 2.3 | Asignación de Recursos | EN PROGRESO | [10 empty] | 1 hr.
| 2.4 | Planificación del Tiempo | HECHO | [10 empty] | 2 hrs.
| 2.5 | División de Tareas | HECHO | [10 empty] | 1 hr.
| 3 | Toma de Requerimientos Funcionales | HECHO | [10 empty] | 3 hrs. | 3
| 3.1 | Visita al Cliente | HECHO | [10 empty] | 1 hr.
| 3.2 | Análisis de Propuestas | HECHO | [10 empty] | 2 hrs.
| 4 | Toma de Requerimientos No Funcionales | HECHO | [10 empty] | 3 hrs. | 3
| 4.1 | Visita al Cliente | HECHO | [10 empty] | 1 hr.
| 4.2 | Análisis de Propuestas | HECHO | [10 empty] | 2 hrs.
| 5 | Analisis |  | EN PROGRESO | [9 empty] | 10 hrs. | 10
| 5.1 | Comprensión de los Requerimientos |  | HECHO | [9 empty] | 2:30 hrs.
| 5.2 | Analisis de las Tecnologias |  | HECHO | [9 empty] | 2:30 hrs.
| 5.3 | Jerarquización de Requerimientos |  | HECHO | [9 empty] | 2:30 hrs.
| 5.4 | Revisión de Antecedentes |  | EN PROGRESO | [9 empty] | 2:30 hrs.
| 6 | Diseño |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | [8 empty] | 32 hrs. | 32
| 6.1 | Diseño UX de la Interfaz |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | [8 empty] | 6 hrs.
| 6.2 | Diseño (Maquetado/Modelado) UI de la Interfaz |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | [8 empty] | 6 hrs.
| 6.3 | Modelación de la Base de Datos |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | [8 empty] | 8 hrs.
| 6.4 | Modelación de la Estructura del Proyecto |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | [8 empty] | 4 hrs.
| 6.5 | Modelación de la Funcionalidad del Proyecto |  | EN PROGRESO | EN PROGRESO | [8 empty] | 8 hrs.
| 7 | Desarrollo (Codificación) |  |  |  | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  | 110 hrs. | 110
| 7.1 | Versionado |  |  |  | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  | 5 hrs.
| 7.2 | Desarrollo de Interfaces |  |  |  | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | [5 empty] | 30 hrs.
| 7.3 | Desarrollo de la Base de Datos |  |  |  |  | SIN HACER | SIN HACER | [5 empty] | 15 hrs.
| 7.4 | Desarrollo de la Lógica del Programa | [5 empty] | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER |  |  |  | 40 hrs.
| 7.5 | Interconectar la Usabilidad del Programa | [7 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  |  | 20 hrs.
| 8 | Pruebas | [7 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  |  | 40 hrs. | 40
| 8.1 | Testeo de la Aplicación | [7 empty] | SIN HACER |  |  |  | 15 hrs.
| 8.2 | Detectar Posibles Errores | [7 empty] | SIN HACER | SIN HACER |  |  | 10 hrs.
| 8.3 | Validación de Errores | [8 empty] | SIN HACER |  |  | 15 hrs.
| 9 | Desplegar | [9 empty] | SIN HACER |  | 10 hrs. | 10
| 9.1 | Obtención de Licencias de las Tiendas | [9 empty] | SIN HACER |  | 3 hrs.
| 9.2 | Empaquetado de la Aplicación | [9 empty] | SIN HACER |  | 4 hrs.
| 9.3 | Subir Aplicación | [9 empty] | SIN HACER |  | 3 hrs.
| 10 | Documentación | EN PROGRESO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | EN PROGRESO | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | SIN HACER | 240 hrs. | 240
| 11 | Distribución | [9 empty] | SIN HACER |  | 10 hrs. | 10
| 11.1 | Dar a Conocer la Aplicación | [9 empty] | SIN HACER |  | 10 hrs.
| 12 | Revisión | [10 empty] | SIN HACER | 6 hrs. | 6
| 12.1 | Platica con el Cliente | [10 empty] | SIN HACER | 2 hrs.
| 12.2 | Recibir Retroalimentación | [10 empty] | SIN HACER | 4 hrs.
| 13 | Mantenimiento | [10 empty] | SIN HACER | 240 hrs.
| 13.1 | Revisión de Errores | [10 empty] | SIN HACER | Indefinido
| 13.2 | Validación de los Recursos | [10 empty] | SIN HACER | Indefinido
| 13.3 | Adaptación a Nuevas Versiones | [10 empty] | SIN HACER | Indefinido
[14 empty] | 473 | hrs.
CORTE |  |  | SEMANA |  | PROGRESO |  |  | ADELANTO Y ATRASO |  |  | NUEVAS CARACTERISTICAS
Primer Corte de Actividades |  |  | 1ra. Semana de Octubre |  | Viabilidad, Planeación, Requerimientos y Parte del Analisis |  |  | Adelanto: No |  |  | Nada nuevo a surgido qué esté planeado o no, o algo que no teniamos planeado.
Atraso: Vamos atrasados en cuanto al prototipado de las interfaces, el diseño UX de la aplicación, y la estructuración de proyecto y su funcionalidad

## Functional Points Analysis 2
Atributos |  | Complejidad del Componente | [8 empty] | Total
|  | Componente | Baja | Total | Componente | Media | Total | Componente | Alta | Total |  | ILF y EIF |  |  |  | EO y EQ |  |  |  | EI
Mediciones Funcional Transaccional | Entrada Externa (EI) | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 40 | 3 | 6 | 18 | 58 | No. De tipos de registro | Tipos de Datos Distintos |  |  | No. De archivos de referencia | Tipos de Datos Distintos |  |  | No. De archivos de referencia | Tipos de Datos Distintos
| Salida Externa (EO) | 6 | 4 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 14 | 38
| Consultas Externas (EQ) | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 48 | 4 | 6 | 24 | 72 |  | Baja | Baja | Media |  | Baja | Baja | Media |  | Baja | Baja | Media
Mediciones Funcional de Datos | Archivo Lógico Interno (ILF) | 5 | 7 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |  | Baja | Media | Alta |  | Baja | Media | Alta |  | Baja | Media | Alta
| Archivo de Interfaz Externa (EIF) | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  | Media | Alta | Alta |  | Media | Alta | Alta |  | Media | Alta | Alta
No. Total de Puntos Funcionales sin Ajustar (PFsA) | [10 empty] | 208
Caracteristicas Generales del Sistema (GSCs) | [10 empty] | Calificación
1 | Comunicación de datos. | [9 empty] | 5
2 | Procesamiento de datos distribuido. | [9 empty] | 4 | 0 | Sin Influencia
3 | Rendimiento. | [9 empty] | 4
4 | Uso del hardware existente. | [9 empty] | 2 | 1 | Incidental
5 | Transacciones. | [9 empty] | 5
6 | Entrada de datos interactiva. | [9 empty] | 5 | 2 | Moderado
7 | Eficiencia. | [9 empty] | 3
8 | Actualizaciones on-line. | [9 empty] | 2 | 3 | Medio
9 | Complejidad del Procesamiento. | [9 empty] | 1
10 | Reusabilidad. | [9 empty] | 3 | 4 | Significativo
11 | Facilidad de conversión e instalación. | [9 empty] | 3
12 | Facilidad de operación. | [9 empty] | 4 | 5 | Escencial
13 | Múltiples instalaciones. | [9 empty] | 1
14 | Facilidad de mantenimiento. | [9 empty] | 2
|  | VAF = |  |  | 1.09 |  |  | Total = |  |  | 44
Factor de Ajuste (VAF) | [10 empty] | 1.09
No. Total de Puntos Funcionales Ajustados (PFA) | [10 empty] | 226.72
Calcular el Esfuerzo (Meses) por el modelo de Estimación Indicativa o 'Ball-Park' | [9 empty] | Esfuerzo
|  |  |  | 1.5115 |  |  | 8.7538 |  |  | 13.2311 | Meses de Trabajo
Personas en el equipo de Desarrollo (Equipo) |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3.3078 | Personas / Mes
Horas por Persona |  |  |  | 6.1998
https://drive.google.com/file/d/1z69bVGRP9uisddc0fF3M_dGKLJ5gz7QR/view?usp=sharing
1
2-5
+6
0-1
2-3
+4
0-1
2-3
+3
1-19
20-50
+51
1-5
6-19
+20
1-4
5-15
+16

## Modelo de Puntos Funcionales 1
Funcion Transaccional | DETs | Complejidad | Total |  | VFA | VAF | PFA
Entradas Externas (EI) | 5 | 3 | 15 | 1 | 5
Entradas Externas (EI) | 0 | 5 | 0 | 2 | 2
Entradas Externas (EI) | 0 | 10 | 0 | 3 | 5
Salidas Externas (EO) | 1 | 4 | 4 | 4 | 2
Salidas Externas (EO) | 2 | 5 | 10 | 5 | 5
Salidas Externas (EO) | 1 | 7 | 7 | 6 | 2
Consultas Externas (EQ) | 1 | 3 | 3 | 7 | 4
Consultas Externas (EQ) | 1 | 4 | 4 | 8 | 4
Consultas Externas (EQ) | 2 | 6 | 12 | 9 | 1
Archivo Logico Interno (ILF) | 0 | 7 | 0 | 10 | 3
Archivo Logico Interno (ILF) | 2 | 10 | 20 | 11 | 3
Archivo Logico Interno (ILF) | 1 | 15 | 15 | 12 | 1
Archivo de interfaz externa (EIF) | 0 | 5 | 0 | 13 | 5
Archivo de interfaz externa (EIF) | 1 | 7 | 7 | 14 | 4
Archivo de interfaz externa (EIF) | 0 | 10 | 0 | Total | 46 | 1.11 | 107.67
Total de Puntos (PFA) sin Ajustar solo Funciones Transaccionistas |  |  | 97

## Modelo 3
| Actividades Clave | Distribucion de Actividades | Lider | Tiempo
1 | Viabilidad del Proyecto | Michell | Michell | 3 hrs. | 3
1.1 | Viabilidad Economica | - | - | 1 hr.
1.2 | Viabilidad Tecnica | - | - | 1 hr.
1.3 | Viabilidad Tiempo | - | - | 1 hr.
2 | Planeación | Luis | Luis | 6 hrs. | 6
2.1 | Verificación de los Riesgos | - | - | 1 hr.
2.2 | Estimación de Costos | - | - | 1 hr.
2.3 | Asignación de Recursos | - | - | 1 hr.
2.4 | Planificación del Tiempo | - | - | 2 hrs.
2.5 | División de Tareas | - | - | 1 hr.
3 | Toma de Requerimientos Funcionales | Leonardo | Leonardo | 3 hrs. | 3
3.1 | Visita al Cliente | - | - | 1 hr.
3.2 | Analisis de Propuestas | - | - | 2 hrs.
4 | Toma de Requerimientos No Funcionales | Leonardo | Leonardo | 3 hrs. | 3
4.1 | Visita al Cliente | - | - | 1 hr.
4.2 | Analisis de Propuestas | - | - | 2 hrs.
5 | Analisis | Michell, Luis | Michell | 10 hrs. | 10
5.1 | Comprensión de los Requerimientos | - | - | 2:30 hrs.
5.2 | Analisis de las Tecnologias | - | - | 2:30 hrs.
5.3 | Jerarquización de Requerimientos | - | - | 2:30 hrs.
5.4 | Revisión de Antecedentes | - | - | 2:30 hrs.
6 | Diseño | Leonardo, Carlos, Luis | Leonardo | 32 hrs. | 32
6.1 | Diseño UX de la Interfaz | - | - | 6 hrs.
6.2 | Diseño (Maquetado/modelado) UI de la Interfaz | - | - | 6 hrs.
6.3 | Modelación de la Base de Datos | - | - | 8 hrs.
6.4 | Modelación de la Estructura del Proyecto | - | - | 4 hrs.
6.5 | Modelación de la Funcionalidad del Proyecto | - | - | 8 hrs.
7 | Desarrollo (Codificación) | Michell, Luis, Carlos, Leonardo | Michell | 110 hrs. | 110
7.1 | Versionado | - | - | 5 hrs.
7.2 | Desarrollo de Interfaces | - | - | 30 hrs.
7.3 | Desarrollo de la Base de Datos | - | - | 15 hrs.
7.4 | Desarrollo de la Lógica del Programa | - | - | 40 hrs.
7.5 | Interconectar la Usabilidad del Programa | - | - | 20 hrs.
8 | Pruebas | Luis | Luis | 40 hrs. | 40
8.1 | Testeo de la Aplicación | - | - | 15 hrs.
8.2 | Detectar Posibles Errores | - | - | 10 hrs.
8.3 | Validación de Errores | - | - | 15 hrs.
9 | Desplegar | Michell | Michell | 10 hrs. | 10
9.1 | Obtención de Licencias de las Tiendas | - | - | 3 hrs.
9.2 | Empaquetado de la Aplicación | - | - | 4 hrs.
9.3 | Subir Aplicación | - | - | 3 hrs.
10 | Documentación | Michell, Leonardo, Carlos | Carlos | 240 hrs. | 240
11 | Distribución | Michell, Luis, Carlos, Leonardo | Leonardo | 10 hrs. | 10
11.1 | Dar a Conocer la Aplicación | - | - | 10 hrs.
12 | Revisión | Leonardo | Leonardo | 6 hrs. | 6
12.1 | Platica con el Cliente | - | - | 2 hrs.
12.2 | Recibir Retroalimentación | - | - | 4 hrs.
13 | Mantenimiento | Carlos | Carlos | 240 hrs.
13.1 | Revisión de Errores | - | - | Indefinido
13.2 | Validación de los Recursos | - | - | Indefinido
13.3 | Adaptación a Nuevas Versiones | - | - | Indefinido
|  |  |  | 473 | hrs.

## Modelo 2
| Actividades Clave | Distribucion de Actividades | Lider | Tiempo
1 | Viabilidad del Proyecto | Michell | Michell | 3 hrs. | 3
1.1 | Viabilidad Economica | - | - | 1 hr.
1.2 | Viabilidad Tecnica | - | - | 1 hr.
1.3 | Viabilidad Tiempo | - | - | 1 hr.
2 | Planeación | Luis | Luis | 6 hrs. | 6
2.1 | Verificación de los Riesgos | - | - | 1 hr.
2.2 | Estimación de Costos | - | - | 1 hr.
2.3 | Asignación de Recursos | - | - | 1 hr.
2.4 | Planificación del Tiempo | - | - | 2 hrs.
2.5 | División de Tareas | - | - | 1 hr.
3 | Toma de Requerimientos Funcionales | Leonardo | Leonardo | 3 hrs. | 3
3.1 | Visita al Cliente | - | - | 1 hr.
3.2 | Analisis de Propuestas | - | - | 2 hr.
4 | Toma de Requerimientos No Funcionales | Leonardo | Leonardo | 3 hrs. | 3
4.1 | Visita al Cliente | - | - | 1 hr.
4.2 | Analisis de Propuestas | - | - | 2 hr.
5 | Analisis | Michell, Luis | Michell | 10 hrs. | 10
5.1 | Comprensión de los Requerimientos | - | - | 2:30 hrs.
5.2 | Analisis de las Tecnologias | - | - | 2:30 hrs.
5.3 | Jerarquización de Requerimientos | - | - | 2:30 hrs.
5.4 | Revisión de Antecedentes | - | - | 2:30 hrs.
6 | Diseño | Leonardo, Carlos, Luis | Leonardo | 32 hrs. | 32
6.1 | Diseño UX de la Interfaz | - | - | 6 hrs.
6.2 | Diseño (Maquetado/modelado) UI de la Interfaz | - | - | 6 hrs.
6.3 | Modelación de la Base de Datos | - | - | 8 hrs.
6.4 | Modelación de la Estructura del Proyecto | - | - | 4 hrs.
6.5 | Modelación de la Funcionalidad del Proyecto | - | - | 8 hrs.
7 | Desarrollo (Codificación) | Michell, Luis, Carlos, Leonardo | Michell | 110 hrs. | 110
7.1 | Versionado | - | - | 5 hrs.
7.2 | Desarrollo de Interfaces | - | - | 30 hrs.
7.3 | Desarrollo de la Base de Datos | - | - | 15 hrs.
7.4 | Desarrollo de la Lógica del Programa | - | - | 40 hrs.
7.5 | Interconectar la Usabilidad del Programa | - | - | 20 hrs.
8 | Pruebas | Luis | Luis | 40 hrs. | 40
8.1 | Testeo de la Aplicación | - | - | 15 hrs.
8.2 | Validación de Errores | - | - | 15 hrs.
8.3 | Detectar Posibles Errores | - | - | 10 hrs.
9 | Desplegar | Michell | Michell | 10 hrs. | 10
9.1 | Obtención de Licencias de las Tiendas | - | - | 3 hrs.
9.2 | Empaquetado de la Aplicación | - | - | 4 hrs.
9.3 | Subir Aplicación | - | - | 3 hrs.
10 | Documentación | Michell, Leonardo, Carlos | Carlos | 1680 hrs. | 1680
11 | Distribución | Michell, Luis, Carlos, Leonardo | Leonardo | 10 hrs. | 10
11.1 | Dar a Conocer la Aplicación | - | - | 10 hrs.
12 | Revisión | Leonardo | Leonardo | 6 hrs. | 6
12.1 | Platica con el Cliente | - | - | 2 hrs.
12.2 | Recibir Retroalimentación | - | - | 4 hrs.
13 | Mantenimiento | Carlos | Carlos | 5000 hrs.
13.1 | Revisión de Errores | - | - | Indefinido
13.2 | Validación de los Recursos | - | - | Indefinido
13.3 | Adaptación a Nuevas Versiones | - | - | Indefinido
|  |  |  | 1913 | hrs.

## Modelo 1
| Actividades Clave | Distribucion de Actividades | Lider | Tiempo
1 | Viabilidad del Proyecto | Michell | Michell | 1 Semana
2 | Planeación | Luis | Luis | 1 Semana
3 | Toma de Requerimientos Funcionales | Leonardo | Leonardo | 1 Semana
4 | Toma de Requerimientos No Funcionales | Leonardo | Leonardo | 1 Semana
5 | Analisis | Michell, Luis | Michell | 1 Semana
6 | Diseño | Leonardo, Carlos, Luis | Leonardo | 2 Semanas
7 | Desarrollo (Codificación) | Michell, Luis, Carlos, Leonardo | Michell | 6 Semanas
8 | Pruebas | Luis | Luis | 1 Semana
9 | Desplegar | Michell | Michell | 1 Semana
10 | Documentación | Michell, Leonardo, Carlos | Carlos | 10 Semanas
11 | Distribución | Michell, Luis, Carlos, Leonardo | Leonardo | 1 Semana
12 | Revisión | Leonardo | Leonardo | 1 Semana
13 | Mantenimiento | Carlos | Carlos | 48 Semanas